## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4
Task | Duration | Start | Finish | Dependencies
Task 1 | 5 | 2025-01-10 | 2025-01-15
Task 2 | 3 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | Task 1
Task 3 | 4 | 2025-01-18 | 2025-01-22 | Task 1
Task 4 | 2 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | Task 2